# 项目周报

Neusphere internal meeting｜2026.05.04-2026.05.10

面向管理层的本周状态摘要，基于 PPT 中含“议题”的页面整理；少写过程，突出进展、风险、计划和需要关注的决策点。

## 本周关键进展

- Stream V1.5.0_GPU：40 系列版本按 5/8 统一提测推进；行为感知并入 5/8 提测，分类/检测任务已在 4/30 完成，接口、case list、环境输入已交付前端。

- On-Premise V2.5 Hotfix v1：议题页显示 5/9 release；开发/测试策略、SSS 清单及相关 JIRA 议题均已关闭，进入发布收口。

- Vision Claw V0.2：产品需求 list 与排期已定稿；测试集要求文档按 5/8 输出，工程/前端/测试节点已排到 5/13-5/20。

## 关键风险/阻塞

- Vision Claw 测试链路存在非并发队列风险，可能拉长验证周期，需提前锁定测试容量和通过标准。

- On-Premise 5/9 发布仍依赖 SSS/console 侧配合；如发布前验证异常，会直接影响 release 判断。

- Stream 下一版本需求信息收集仍为 Todo，需避免影响 5/15 后续节奏及 50 系列规划。

## 下周计划

- 5/8 形成 Stream 提测结论和 Vision Claw 测试集交付结论。

- 5/9 关闭 On-Premise 发布 gate，并同步发布/延期判断。

- 持续跟进 Vision Claw 工程 5/13-5/14、新旧材料 5/15 交付，以及前端 5/19 readiness。

## 需要老板关注或决策

- 建议明确 On-Premise 5/9 发布阈值：若 SSS/console 验证未闭环，是否允许有条件发布，还是延期。

- 如测试资源紧张，建议优先保障 Stream 5/8 提测验证与 On-Premise 5/9 发布验证，避免关键节点互相挤占。

- Vision Claw V0.2 需要提前确认测试集质量和通过标准，否则 5/20 工程完成后仍可能被验证周期拖住。

## 来源说明

仅筛选源 PPT 中包含“议题”的第 7-9、16-17、21-22 页，并只使用执行当周 2026.05.04-2026.05.10 相关内容。