Neusphere 项目周报

汇报周期：2026.05.04-2026.05.10｜来源：20260507-Neusphere internal meeting.pdf

管理判断：本周核心不是新增需求，而是三个节点的交付闭环：Stream 5/8 提测口径、On-Premise 5/9 发布判断、Vision Claw V0.2 scope 与测试集维护。整体进入节点兑现和风险压降阶段，需把测试资源和发布 gate 管住。

项目状态总览

| 项目 | 本周状态 | 管理判断 |
| --- | --- | --- |
| Stream V1.5.0_GPU | 5/8 提测边界已收敛 | “新增行为感知的evaluation ”不纳入 5/8 适配 40 系列提测，顺延到 50 系列版本；40 系列节点风险降低，但 50 系列节奏仍需持续跟踪。 |
| On-Premise V2.5 Hotfix v1 | 5/9 发布前验证推进中 | HD_V2 与 V1 部署测试已在 SSS scs01 环境测试成功；发布判断仍需看最终回归与部署验证是否闭环。 |
| Vision Claw V0.2 | scope 与完成日期已明确 | V0.2 开发 scope 和完成日期确认；测试集维护仍为 Todo，需按链接 D/G 列准备，避免测试准备拖慢后续工程节奏。 |

本周关键进展

- Stream：5/7 明确“#948553 [P0]新增行为感知的evluation”不进入 5/8 适配 40 系列提测，改到适配 50 系列版本测试；本周提测范围更可控。

- On-Premise：5/7 确认 HD_V2 和 V1 部署测试已在 SSS 提供的 scs01 环境测试成功，为 5/9 release 提供关键验证输入。

- Vision Claw：5/7 确认 V0.2 开发 scope 和完成日期；同时暴露测试集维护任务仍待推进。

关键风险 / 阻塞

- On-Premise 发布风险集中在最终 gate：当前已有部署测试成功信号，但 5/9 release 仍应以回归、部署和 SSS 侧确认闭环为准。

- Vision Claw 的测试集维护仍为 Todo；如果数据准备质量或覆盖不足，会把后续工程完成后的验收风险后移。

- Stream 5/8 提测通过“剥离 50 系列 evaluation”降低短期风险，但 50 系列版本的测试范围和排期需要避免继续悬空。

下周计划

- 跟踪 Stream 5/8 提测后的问题收敛结果，并推动 50 系列 evaluation 的测试计划明确化。

- 跟踪 On-Premise 5/9 release 结论：若发布，关注线上/交付侧回归反馈；若延期，要求明确剩余阻塞项、责任人和新的 gate。

- 推进 Vision Claw 测试集维护闭环，确保按 D/G 列准备的数据能支撑 V0.2 后续验证。

需要老板关注或决策

- 请确认 On-Premise 5/9 发布阈值：若回归或 SSS 侧验证未完全闭环，是否允许有条件发布，还是直接延期。

- 如测试资源冲突，建议优先保障 On-Premise 发布验证和 Stream 提测问题收敛；Vision Claw 测试集准备需给出明确 owner 和完成时点。

- 请推动 Stream 50 系列版本的范围和测试计划尽快落地，避免本周从 5/8 剥离的问题在下个节点集中爆发。

来源与口径

来源说明：筛选 PDF 中包含“议题”的第 5、8、9、12 页；执行周为 2026.05.04-2026.05.10。第 8 页虽含“议题”，但条目日期集中在 3 月，不纳入本周管理判断；实际采用第 5、9、12 页中与 5/7、5/8、5/9 相关的内容。